|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮЗаведующий государственным учреждением образования «Детский сад №1 г.Толочина»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Д.Яроцкая «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г  |

Календарный план творческой деятельности по теме:

«Приобщение детей дошкольного возраста к систематическим занятиям спортом посредством овладения техническими, тактическими и практическими навыками игры в футбол»

на 2025/2026 учебный год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Содержание инновационной деятельности, систем мер и мероприятий | Сроки  | Ответственный |  Отметка о выполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Педсовет Обсуждение вопроса реализация обобщающего этапа творческого проекта: «Приобщение детей дошкольного возраста к систематическим занятиям спортом посредством овладения техническими, тактическими и практическими навыками игры в футбол» в 2025/2026 году |  август 2025 | заместитель заведующего по основной деятельности Кубарская О.С |  |
| 2. | Разработка календарного плана реализации творческого проекта на 2025/2026 учебный год | Сентябрь 2025 | заместитель заведующего по основной деятельности Кубарская О.С.  |  |
| 3. | Организовать работу объединения по интересам «Футболенд» с целью приобщения детей к спортивной игре футбол. | сентябрь 2025 | Заведующий Яроцкая В.Д.Черняева Ю.В. руководитель физическоговоспитания |  |
| 4. | Публикация в СМИ «Настаўніцкая газета» | октябрь 2025 | Черняева Ю.В. руководитель физическоговоспитания |  |
| 5. | Футбольный флешмоб | ноябрь 2025 | Черняева Ю.В. руководитель физическоговоспитания |  |
| 6. | Заседание творческой группы по реализации творческого проекта  | декабрь 2025 | заместитель заведующего по основной деятельности Кубарская О.С. |  |
| 7. | Составление памяток для родителей: методические рекомендации «Как научить детей дошкольного возраста играть в футбол»  | январь 2026 | Черняева Ю.В. руководитель физическоговоспитания |  |
|  8. | Изготовление летбука«Футбол» | февраль 2026 | Черняева Ю.В. руководитель физическоговоспитания |  |
| 9. | Мониторинг качества в образовательном процессе в соответствии с целями и задачами творческого проекта | март 2026 | заместитель заведующего по основной деятельности Кубарская О.С. |  |
| 10. | Обобщение и систематизация наработанного материала | февраль- март 2026 | Черняева Ю.В. руководитель физическоговоспитания |  |
| 11. | Обобщение опыта по теме проекта | март-май 2026 | заместитель заведующего по основной деятельности Кубарская О.С.Черняева Ю.В. руководитель физическоговоспитания |  |
| 11. | Мультимедийная презентация проекта в педагогическом коллективе | май 2026 | все участники проекта |  |
| 12. | Составление итогового отчета о реализации проекта | май2026 | заместитель заведующего по основной деятельности Кубарская Черняева Ю.В. руководитель физическоговоспитания |  |